## Sheet1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | EV | CV | PV | SV
|  | 1: 300; 2: 300 | 600 | 0 | 600 | 0
|  | 3: 400; 4: 400; 5: 400 | 1200 | -200 | 1200 | 0
|  | 6: 200; 7: 200 | 200 | 0 | 400 | -200
|  | 6: 400; 7: 400; 8: 400 | 400 | -100 | 800 | -400
|  | 9: 100; 10: 100; 11: 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget = 3700 K$ | PV = 3000K$
AC = 2700K$
EV = Budget * Progress = 2400K$
CV = EV - AC = -300K$
SV = EV - PV = -600K$
CPI = EV/AC= 88.88%
SPI = EV/PV = 80%
EAC =Budget/ CPI =4163K$
Project is over budget (300K$)